校字〔2019〕101号

关于印发《安徽建筑大学科研项目储备库管理办法（试行）》的通知

校属各单位：

《安徽建筑大学科研项目储备库管理办法（试行）》已经校长办公会议审议通过，现予印发，请遵照执行。

安徽建筑大学

2019年11月8日

安徽建筑大学科研项目储备库管理办法

（试行）

第一章 总则

第一条  为进一步规范和加强学校科研项目管理，汇集、整合和优化学校科技创新资源，培育一批科研骨干和创新团队，提升学校整体科研水平，结合学校实际，制定本办法。

第二条  遵循“规划引导，科学布局、分类管理，统筹安排”的原则，按照“实施一批，培育一批，储备一批”的思路，建设学校科研项目储备库（以下简称储备库）。

第三条 储备库建设坚持目标导向，重点培育申报国家科技奖、省部级科技一等奖、国家级科研项目或有良好转化前景的科技成果。

第四条 储备库入库项目应以国家、安徽省有关科技政策文件为依据，紧密结合学校建设发展规划和年度重点工作,合理布局，突出重点，彰显特色。

第五条 科学技术处（产学研合作办公室）（以下简称科技处）是储备库的管理部门，负责组织遴选科研项目入库、定期从储备库中评审推荐项目立项资助、定时更新完善在库项目以及清结过期项目。

第二章 科研项目入库

第六条 学校成立储备库建设工作领导小组，由分管科研工作的校长担任组长，科技处、科技成果转化中心及相关学院主要负责人为小组成员；领导小组办公室设在科技处，负责日常工作。

第七条 储备库建设工作领导小组职责：

（一）制定学校储备库管理制度。

（二）审定拟入库项目，监督项目资助、项目清理和项目更新工作实施。

第八条 科技处管理职责：

（一）根据储备库建设要求，提出入库项目的学科布局安排，发布项目征集指南，征集具体项目。

（二）成立项目评审专家组，组织开展项目评审论证。

（三）检查监督已立项培育项目的实施情况。

（四）开展储备库的清理和滚动管理工作。

（五）组织开展立项项目的考核验收。

（六）完成领导小组交办的其他任务。

第九条 申报的入库项目应符合以下原则：

（一）面向国家和安徽省经济社会发展重大需求的科技创新项目；

（二）面向国家和安徽省新兴业态发展的核心、关键技术研发项目；

（三）具备一定条件并有望争取到国家经费支持的科研项目；

（四）符合一定条件并有望获得国家科技奖、省部级科技一等奖等的科技成果；

（五）具备转化或产业化前景的科研成果；

（六）鼓励学校相关科研团队与大型企事业单位联合申请项目入库。

第十条 入库项目申请人应符合以下条件：

（一）项目研究人员应组成课题组，由申请人担任组长，课题组应有合理的学术梯队；成果转化类课题的申报，提倡并鼓励吸收企业人员参加课题组；课题组成员应不少于5人；

（二）每个申请人每年只能申报1项科研项目入库。往年入库项目经培育未完成目标的申请人不得申请新项目。

第十一条 项目入库的申请原则上每年上半年统一受理1次，由科技处负责组织受理。

第十二条 科技处对申报的项目开展初审，初审不通过的，限期要求做出更正、补充。二次审查仍不通过的，不予受理。

第十三条 科技处择优筛选符合条件的科研项目，组织专家评审论证，报领导小组审定，形成储备库。

第三章 储备库项目管理

第十四条 在库项目的立项培育资助应经申请人申请，并通过科技处组织专家评审论证。

第十五条 根据学校中长期科技规划和年度科技重点工作安排，每年从在库项目中遴选5-10个项目进行培育，列入学校科研基金资助计划。

第十六条 每个在库项目只能获立项培育资助1次，项目培育期为2年。

第十七条 科技处对在库项目持续开展跟踪服务，在省部级项目申报、科技成果报奖等方面给予优先推荐。

第十八条 有重大产业化前景的在库项目，学校在其价值评估、技术产业化、技术投融资、技术成果展示推广等方面优先支持，优先申请各级政府部门的相关支持资金。

第十九条 入库超过2年，未获得立项培育，或未实现成果托管、技术转移的项目，将清理出库。

第四章 附 则

第二十条 本办法自发布之日起施行，由科技处负责解释。